| **No.** | **Actividad** | **Fecha** |
| --- | --- | --- |
| 1 | Talleres virtuales a instructores del exterior. | 5 de junio de 2020 (Actualizada) |
| 2 | Talleres virtuales a aspirantes de Colegios Exterior. | 9 de junio de 2020 (Actualizada) |
| 3 | Actas finales con Recintos del Exterior (confirmación formal aprobación locales). | Hasta 5 de junio de 2020 |
| 4 | Publicación WEB Verifícate en el Exterior. | Desde 6 de junio de 2020 |
| 5 | Preparación e impresión padrón físico del Exterior. | Del 6 al 10 de junio de 2020 |
| 6 | Entrenamiento Cómputo Electoral del Exterior. | Inicio 15 de junio de 2020 |
| 7 | Reforzamiento a presidentes y secretarios de Colegios del Exterior. | Del 25 de junio al 3 de julio de 2020 |
| 8 | Preparación del kit de logística exterior. | Del 18 al 20 de junio de 2020 |
| 9 | Despacho y recibo Kit Electoral del Exterior (Empresa DHL). | Del 21 al 28 de junio de 2020 |
| 10 | Nombramiento y Credenciales a Funcionarios Colegios Electorales Exterior. | Del 28 al 30 de junio de 2020 |
| 11 | Entrega de Kit Electoral a miembros de Colegios del Exterior (en locales de OCLEEs, en casos que aplique). | Del 1 al 3 de julio de 2020 |
| 12 | Entrega de Kit Electoral a miembros de colegios del exterior (en recintos de votación, en los casos que aplique). | Del 4 al 5 de julio de 2020 |
| 13 | Elecciones Extraordinarias Generales | 5 de julio de 2020 |